## マスタ線表
[7 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-02-04
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率
テーマ決め |  |  | マインドマップ | 全員 | 予定 | bar: 2025-10-01
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 2025-10-01
概念設計 |  |  | ユースケース図 | 呉 | 予定 | bar: 2025-10-01
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 2025-10-08
|  |  | ユースケースドキュメント |  | 予定 | bar: 2025-10-08
実績
|  |  | 概念クラス図 |  | 予定 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-22
実績
概要設計 |  |  | 画面遷移図 |  | 予定 | bar: 2025-10-29 to 2025-11-12
実績
|  |  | 画面レイアウト |  | 予定 | bar: 2025-11-12 to 2025-11-19
実績
|  |  | シーケンス図 |  | 予定 | bar: 2025-11-26
実績
詳細設計 |  |  | 詳細クラス図 |  | 予定 | bar: 2025-12-03
実績
|  |  | ER図 |  | 予定 | bar: 2025-12-10
実績
|  |  | テーブルレイアウト |  | 予定 | bar: 2025-12-18
実績
|  |  | 画面項目定義 |  | 予定
実績
実装 |  |  | プログラム等 |  | 予定
実績
発表 |  |  | 発表資料(PPT) |  | 予定
実績
冬期休業

## ユースケースドキュメント
[6 empty] | バッファ | バッファ | バッファ
成果物 | 担当者 |  | 達成率 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 50％ | レビュー待ち
ユースケース一覧表 | 李 | 予定 | [6 empty] | 100％ | 完成
|  | 実績 | 50%
1.会員登録をする | 小林 | 予定
|  | 実績 | 50%
2.会員情報を管理する | 小林 | 予定
|  | 実績 | 50%
3.作品を検索する | 小林 | 予定
|  | 実績 | 50%
4.お気に入り作品を管理する | 呉 | 予定
|  | 実績 | 50%
5.視聴状況を管理する | 呉 | 予定
|  | 実績 | 50%
6.作品を評価する | 大口 | 予定 | [6 empty] | 重そう
|  | 実績 | 50%
7.作品の感想を投稿・共有する | 大口 | 予定
|  | 実績 | 50%
8.視聴媒体を選択する | 小林 | 予定
|  | 実績 | 50%
9.他ユーザーの感想を閲覧する | 鈴木 | 予定
|  | 実績 | 50%
10.ユーザ数・利用状況を集計する | 鈴木 | 予定
|  | 実績 | 50%
11.ユーザ情報を管理する | 鈴木 | 予定
|  | 実績 | 50%
12.作品情報を管理する | 李 | 予定 | [6 empty] | 重い
|  | 実績 | 50%
13.ジャンル・カテゴリ管理する | 李 | 予定 | [6 empty] | 重い
|  | 実績 | 50%
14.ユーザの感想・評価を管理する | 石田 | 予定
|  | 実績 | 50%
15.ログインする | 石田 | 予定
|  | 実績 | 50%
16.非ログイン状態からパスワードを変更する | 李 | 予定
|  | 実績 | 50%

## ユースケースドキュメント例
成果物 | 担当者 |  | 達成率 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-11 | 2019-06-12
ユースケース一覧表 | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
1.対戦する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
2.他のユーザーと通信する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
3.対戦部屋を作る | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
4.他のユーザーの部屋に入る | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
5.ルールを変更する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
6.復習リストに追加する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
7.一人で問題を解く | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
8.ランダムに出てくる問題を削除する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
9.問題集を解く | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
10.復習リストを閲覧する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
11.復習リストの問題を解く | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
12.復習リストから削除する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
13.用語集を閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
14.用語集の用語をソートする | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
15.用語集にフィルタをかける | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
16.用語の説明を閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
17.UIの設定をする | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
18.対戦履歴を閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
19.プロフィールを閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
20.プロフィールを変更する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
21.ログインする | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
22.問題の追加をする | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
23.問題を検索する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
24.問題を更新する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
25.問題を削除する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
26.用語の追加をする | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
27.用語を検索する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
28.用語を更新する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
29.用語を削除する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
30.問題集を一覧表示する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
31.問題集を追加する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
32.問題集を更新する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%

## 画面レイアウト
画面番号 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-16
001 | ホーム画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
002 | 通信選択画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
003 | 通信部屋作成画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
004 | パスコード入力画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
005 | 対戦待機画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
006 | ルール変更画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
007 | 対戦画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
008 | 対戦結果画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
009 | 出題方法選択画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
010 | 練習画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
011 | 問題集選択画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
012 | 問題集出題画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
013 | 最終結果画面 | 堀江、大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
014 | 用語一覧画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
015 | 用語詳細画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
016 | 復習リスト画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
017 | 復習問題画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
018 | 復習問題削除確認画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
019 | オプション画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
020 | UI設定画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
021 | 対戦履歴画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
022 | プロフィール閲覧画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
023 | 管理者画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 90%
024 | 問題追加画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 90%
025 | 問題検索画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 90%
026 | 問題詳細画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 90%
027 | 問題変更画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 90%
028 | 問題変更確認画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 90%
029 | 問題変更完了画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 90%
030 | 用語追加画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
031 | 用語検索画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
032 | 用語詳細画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
033 | 用語変更画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
034 | 用語変更確認画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
035 | 用語変更完了画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
036 | 用語集追加画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
037 | 用語集一覧画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
038 | 用語集詳細画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
039 | 用語集変更画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
040 | 用語集変更確認画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
041 | 用語集変更完了画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
042 | ログイン画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
043 | 問題選択画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 100%
R
R
R

## シーケンス図
画面番号 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30
001 | ホーム画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
002 | 通信選択画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
003 | 通信部屋作成画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
004 | パスコード入力画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
005 | 対戦待機画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
006 | ルール変更画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
007 | 対戦画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
008 | 対戦結果画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
009 | 出題方法選択画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
010 | 練習画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
011 | 問題集選択画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
012 | 問題集出題画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
013 | 最終結果画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
014 | 用語一覧画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
015 | 用語閲覧画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
016 | 復習リスト画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
017 | 復習問題画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
018 | 復習問題削除確認画面 | 堀江 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
019 | オプション画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
020 | UI設定画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
021 | 対戦履歴画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
022 | プロフィール閲覧画面 | 大島 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
023 | 管理者画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
024 | 問題追加画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
025 | 問題検索画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
026 | 問題詳細画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
027 | 問題変更画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
028 | 問題変更確認画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
029 | 問題変更完了画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
030 | 用語追加画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
031 | 用語検索画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
032 | 用語詳細画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
033 | 用語変更画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
034 | 用語変更確認画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
035 | 用語変更完了画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
036 | 用語集追加画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
037 | 用語集一覧画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
038 | 用語集詳細画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
039 | 用語集変更画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
040 | 用語集変更確認画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
041 | 用語集変更完了画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
042 | ログイン画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 80%
043 | 問題選択画面 | 藤田 | 予定
|  |  | 実績 | 0%
R
R